ชื่อโครงการ	ส่งเสริมและพัฒนาการทำวิจัยของครูผู้สอนและบุคลากรในโรงเรียน
ผู้รับผิดชอบ	กลุ่มบริหารงานวิชาการ	งาน	วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
ก)  สนองมาตรฐานและกลยุทธ์โรงเรียน
มาตรฐานด้าน	( คุณภาพผู้เรียน 				      		มาตรฐานที่  1	ตัวบ่งชี้ที่	  1.1/1-1.1/6, 1.2/1-1.2/7	
 		( กระบวนการบริหารและการจัดการ			     	มาตรฐานที่  2	ตัวบ่งชี้ที่	  2.1-2.6
 		( กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    	มาตรฐานที่  3	ตัวบ่งชี้ที่   3.1-3.3
กลยุทธ์ ร.ร. ข้อ	( 1. พัฒนาหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล	       ( 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
		( 3. พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ	       ( 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ข)  สนองมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และกลยุทธิ์ สพฐ.
มาตรฐานด้าน	( คุณภาพผู้เรียน					       	มาตรฐานที่ 1	ตัวบ่งชี้ที่	  1.1/1-1.1/6, 1.2/1-1.2/4
 		( กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  	มาตรฐานที่ 2	ตัวบ่งชี้ที่	  2.1-2.6
		( กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ      	มาตรฐานที่ 3	ตัวบ่งชี้ที่	  3.1-3.3
กลยุทธ์ สพฐ.ข้อ	( 1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    ( 2. การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
		( 3. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา             ( 4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ค)  สนองมาตรฐาน สมศ.
กลุ่มตัวบ่งชี้ 	( ด้านคุณภาพศิษย์	    ( ด้านคุณภาพครู/อาจารย์	      ( ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา
 		     ตัวบ่งชี้ที่  1-4		        ตัวบ่งชี้ที่  5-8		          ตัวบ่งชี้ที่  9 –12
 		( ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน  ( ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม   ( ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์  ( ด้านมาตรการส่งเสริม
		     ตัวบ่งชี้ที่  13-14	        ตัวบ่งชี้ที่  15-16		         ตัวบ่งชี้ที่  17-18	          ตัวบ่งชี้ที่  19-20

ง) สนองมาตรฐาน(โรงเรียน)        ( WCSS   ตัวบ่งชี้ที่ 1.2/6               		     ( SEM   ตัวบ่งชี้ที่ 1.2/7
 			           ( ผู้เรียนมีคุณลักษณะสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     ตัวบ่งชี้ที่ 1.2/5

ลักษณะโครงการ 	( ต่อเนื่อง  	( ใหม่
ผู้รับผิดชอบ	นางณอริญ  แหวนหล่อ  และคณะกรรมการ 	จำนวน	5  คน
ระยะเวลาดำเนินการการ 	ปีการศึกษา  2563

1. หลักการและเหตุผล
 	จุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542  มาตรา 24(2)   ระบุไว้ว่าให้มีการสนับสนุนให้ครูมีความรอบรู้  ทั้งสามารถให้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้   นอกจากนี้รัฐบาลยังมีการส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนา กระบวนการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพื่อให้มีการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  มีการสืบค้น  ยกย่อง  และส่งเสริมครูต้นแบบและครูแห่งชาติต่อไป
 	 จากผลการดำเนินงานของงานวิจัย  ประจำภาคเรียนที่  1/2562 และ   2/2562 พบว่าการดำเนินงานในด้านการทำวิจัย  ในชั้นเรียนของครูผู้สอนยังมีน้อยมาก  งานวิจัยและพัฒนาได้มีการพัฒนาให้มีการทำวิจัยในชั้นเรียนทุกปี โดยเริ่มจากการทำวิจัยหน้าเดียว และการทำเค้าโครงวิจัยแต่ยังไม่ได้ดำเนินการทำวิจัยเต็มรูปแบบ  ดังนั้นงานวิจัย  และพัฒนาของโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการทบทวน และส่งเสริมในการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน โดยเน้นให้เพื่อนครูทำวิจัยแบบ 5 บท และทางคณะกรรมการดำเนินงานจะนำบทคัดย่อของงานวิจัยในชั้นเรียน ของครูทั้งหมดมาสรุปเป็นรูปเล่ม เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูล  สารสนเทศ ใช้ในการพัฒนา สืบค้นและเผยแพร่ต่อไป

2. วัตถุประสงค์
    2.1   เชิงปริมาณ
     	1)  มีการส่งเสริมและพัฒนาการเขียนโครงร่างวิจัยของครู/บุคลากรในโรงเรียน     จำนวน  75  คน
 	2)  มีการส่งเสริมและพัฒนาการทำวิจัยอย่างเต็มรูปแบบของครู/บุคลากรในโรงเรียน จำนวน  75  คน

3)  มีการสรุปงาน/กิจกรรมของโครงการส่งเสริมและพัฒนาการทำวิจัยของครูผู้สอนและบุคลากรในโรงเรียน

2.2   เชิงคุณภาพ
     	1)  ครู/บุคลากรในโรงเรียนเขียนโครงร่างวิจัย คิดเป็น ร้อยละ 80 ของจำนวนทั้งหมด
 	2)  ครู/บุคลากรในโรงเรียนทำวิจัยอย่างเต็มรูปแบบ คิดเป็น ร้อยละ 60 ของจำนวนทั้งหมด

3)  การสรุปงาน/กิจกรรมของโครงการส่งเสริมและพัฒนาการทำวิจัยของครูผู้สอนและบุคลากรในโรงเรียน 
มีคุณภาพอยู่ในระดับ  ดี ขึ้นไป  ( ตั้งแต่ ร้อยละ  80  ขึ้นไป)

3.  กิจกรรมและการดำเนินงาน

| ที่ | งาน/กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาการเขียนโครงร่างวิจัยของครู/บุคลากร ในโรงเรียน | พ.ค.-มิ.ย. 2563 | ( นางณอริญ แหวนหล่อและคณะ ( ครู/บุคลากร ในโรงเรียนทุกคนเขียน โครงร่างวิจัย ปีการศึกษา 2563 ส่ง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ /งานวิจัยฯ |
| ขั้นวางแผน (PLAN) |  |  |
| 1 | ประชุมบุคลากรวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อวางแผนการเขียน โครงร่างวิจัยของครู/บุคลากรในโรงเรียน |  |  |
|  | • สรุปรายการที่ใช้ในการเขียนโครงร่างวิจัยของครู/บุคลากรในโรงเรียน | 15-31 พ.ค. 2563 |  |
|  | • กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการเขียนโครงร่างวิจัยของครู/บุคลากรในโรงเรียน | 15-31 พ.ค. 2563 |  |
|  | • แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดซื้อ/ซ่อมแซมวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | 15-31 พ.ค. 2563 |  |
| ขั้นตอนดำเนินการ/กิจกรรม (Do) |  |  |
| 2 | ดำเนินการเขียนโครงร่างวิจัยของครู/บุคลากรในโรงเรียน |  |  |
|  | • ผู้รับผิดชอบดำเนินการเขียนโครงร่างวิจัยของครู/บุคลากรในโรงเรียน | 15-31 พ.ค. 2563 |  |
| ขั้นประเมิน/ตรวจสอบ (Check) |  |  |
| 3 | ประเมินผลการเขียนโครงร่างวิจัยของครู/บุคลากรในโรงเรียน |  |  |
|  | • ผู้รับผิดชอบประเมินผลการเขียนโครงร่างวิจัยของครู/บุคลากรในโรงเรียน | 1-15 มิ.ย. 2563 |  |
| ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Act) |  |  |
| 4 | รายงานผลการเขียนโครงร่างวิจัยของครู/บุคลากรในโรงเรียน |  |  |
|  | • ผู้รับผิดชอบรายงานผลการเขียนโครงร่างวิจัยของครู/บุคลากรในโรงเรียน | 1-15 มิ.ย. 2563 |  |
| กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาการทำวิจัยอย่างเต็มรูปแบบของครู/ บุคลากรในโรงเรียน | ปีการศึกษา 2563 | ( นางณอริญ แหวนหล่อและคณะ |
| ขั้นวางแผน (PLAN) |  |  |
| 1 | ประชุมบุคลากรวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาการทำวิจัยอย่างเต็มรูปแบบของครู/บุคลากรในโรงเรียน |  |  |
|  | • สรุปรายการส่งเสริมและพัฒนาการทำวิจัยอย่างเต็มรูปแบบของครู/บุคลากรในโรงเรียน | 15-31 พ.ค. 2563 |  |
|  | • กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการส่งเสริมและพัฒนาการทำวิจัยอย่างเต็มรูปแบบของครู/บุคลากร ในโรงเรียน | 15-31 พ.ค. 2563 |  |
|  | • แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการทำวิจัยอย่างเต็มรูปแบบของครู/บุคลากรในโรงเรียน | 15-31 พ.ค. 2563 |  |

| ที่ | งาน/กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นตอนดำเนินการ/กิจกรรม (Do) |  | ( ครู/บุคลากร ในโรงเรียนทุกคน ( เขียนรายงานวิจัยปีการศึกษา 2563 เต็มรูปแบบ ( ส่งบทคัดย่องานวิจัยปีการศึกษา 2563 กับหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ส่งต่องานวิจัยฯ |
| 2 | ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการทำวิจัยอย่างเต็มรูปแบบของครู/บุคลากรในโรงเรียน |  |  |
|  | • ผู้รับผิดชอบดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการทำวิจัยอย่างเต็มรูปแบบของครู/บุคลากร ในโรงเรียน | ปีการศึกษา 2563 |  |
| ขั้นประเมิน/ตรวจสอบ (Check) |  |  |
| 3 | ประเมินผลการส่งเสริมและพัฒนาการทำวิจัยอย่างเต็มรูปแบบของครู/บุคลากรในโรงเรียน |  |  |
|  | • ผู้รับผิดชอบประเมินผลการส่งเสริมและพัฒนาการทำวิจัยอย่างเต็มรูปแบบของครู/บุคลากร ในโรงเรียน | ก.ย. และ มี.ค.2563 |  |
| ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Act) |  |  |
| 4 | รายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาการทำวิจัยอย่างเต็มรูปแบบของครู/บุคลากรในโรงเรียน |  |  |
|  | • ผู้รับผิดชอบรายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาการทำวิจัยอย่างเต็มรูปแบบของครู/บุคลากร ในโรงเรียน | ก.ย. และ มี.ค.2563 |  |
| กิจกรรมที่ 3 การสรุปงาน/กิจกรรมของโครงการส่งเสริมและพัฒนาการทำวิจัย ของครูผู้สอนและบุคลากรในโรงเรียน |  | ( นางณอริญ แหวนหล่อ และคณะ ( เขียนรายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการทำวิจัยของครูผู้สอนและบุคลากรในโรงเรียน แบบ CIPP |
| ขั้นวางแผน (PLAN) |  |  |
| 1 | ประชุมบุคลากรวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อวางแผนการสรุปงาน/กิจกรรมของโครงการส่งเสริมและพัฒนาการทำวิจัยของครูผู้สอนและบุคลากรในโรงเรียน |  |  |
|  | • สรุปรายการสรุปงาน/กิจกรรม แบบ CIPP สรุปผลสัมฤทธิ์ทางเรียน และ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ | 1-10 มี.ค. 2564 |  |
|  | • กำหนดวัน/เวลา/สถานที่ในการสรุปงาน/กิจกรรม แบบ CIPP สรุปผลสัมฤทธิ์ทางเรียน และ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ | 1-10 มี.ค. 2564 |  |
|  | • กำหนดผู้รับผิดชอบสรุปงาน/กิจกรรม แบบ CIPP สรุปผลสัมฤทธิ์ทางเรียน และ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ | 1-10 มี.ค. 2564 |  |
| ขั้นตอนดำเนินการ/กิจกรรม (Do) |  |  |
| 2 | ดำเนินการสรุปงาน/กิจกรรม/โครงการส่งเสริมและพัฒนาการทำวิจัยของครูผู้สอนและบุคลากรในโรงเรียน แบบ CIPP |  |  |
|  | • ผู้รับผิดชอบดำเนินการสรุปผลการเขียนโครงร่างวิจัย | 11-20 มี.ค. 2564 |  |
|  | • ผู้รับผิดชอบดำเนินการสรุปผลการเขียนรายงานวิจัยแบบ 5 บท | 11-20 มี.ค. 2564 |  |
|  | • ผู้รับผิดชอบดำเนินการสรุปงาน/กิจกรรม/โครงการส่งเสริมและพัฒนาการทำวิจัยของครูผู้สอนและบุคลากรในโรงเรียน แบบ CIPP | 11-20 มี.ค. 2564 |  |
| ขั้นประเมิน/ตรวจสอบ (Check) |  |  |
| 3 | ประเมินผลการสรุปงาน/กิจกรรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาการทำวิจัยของครูผู้สอนและบุคลากรในโรงเรียน แบบ CIPP |  |  |
|  | • ผู้รับผิดชอบประเมินการเขียนโครงร่างวิจัย | 11-20 มี.ค. 2564 |  |
|  | • ผู้รับผิดชอบประเมินการเขียนรายงานวิจัย แบบ 5 บท | 11-20 มี.ค. 2564 |  |
|  | • ผู้รับผิดชอบประเมินการสรุปโครงการส่งเสริมและพัฒนาการทำวิจัยของครูผู้สอนและบุคลากรในโรงเรียน แบบ CIPP | 11-20 มี.ค. 2564 |  |
| ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Act) |  |  |
| 4 | รายงานผลการสรุปงาน/กิจกรรม/โครงการส่งเสริมและพัฒนาการทำวิจัยของครูผู้สอนและบุคลากรในโรงเรียน แบบ CIPP |  |  |
|  | • ผู้รับผิดชอบรายงานผลการเขียนโครงร่างวิจัย | 11-20 มี.ค. 2564 |  |
|  | • ผู้รับผิดชอบรายงานผลการเขียนรายงานวิจัย แบบ 5 บท | 11-20 มี.ค. 2564 |  |
|  | • ผู้รับผิดชอบปรายงานผลการสรุปโครงการส่งเสริมและพัฒนาการทำวิจัยของครูผู้สอนและบุคลากรในโรงเรียน แบบ CIPP | 11-20 มี.ค. 2564 |  |

4. งบประมาณ
    4.1  รายรับ
  	1)  จากเงินงบประมาณ				5,000  บาท

4.2  รายจ่าย

| รายการ/กิจกรรม | งบประมาณ | รายละเอียดการใช้งบประมาณ | แหล่งที่มาของ งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ |  |
| 1. การส่งเสริมและพัฒนาการเขียนโครงร่างวิจัยของครู/ บุคลากรในโรงเรียน | 1,000 |  | 1,000 |  | ( เงินอุดหนุน ( เงินเรียนฟรี 15 ปี ( เงินระดมทรัพยากร |
| 2. การส่งเสริมและพัฒนาการทำวิจัยอย่างเต็มรูปแบบ ของครู/บุคลากรในโรงเรียน | 3,000 |  | 3,000 |  | ( เงินอุดหนุน ( เงินเรียนฟรี 15 ปี ( เงินระดมทรัพยากร |
| 3. การสรุปงาน/กิจกรรมของโครงการส่งเสริมและ พัฒนาการทำวิจัยของครูผู้สอนและบุคลากร ในโรงเรียน | 2,000 |  | 2,000 |  | ( เงินอุดหนุน ( เงินเรียนฟรี 15 ปี ( เงินระดมทรัพยากร |
| รวม (ห้าพันบาท) | 5,000 |  | 5,000 |  |  |

5. วิธีวัด/ประเมินผล/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการวัด/ประเมินผล | เครื่องมือวัด /ประเมินผล |
| --- | --- | --- |
| เชิงปริมาณ |  |  |
| 1. มีการส่งเสริมและพัฒนาการเขียนโครงร่างวิจัยของครู/บุคลากรในโรงเรียน | (ประเมิน | ( แบบประเมิน |
| 2. มีการส่งเสริมและพัฒนาการทำวิจัยอย่างเต็มรูปแบบของครู/บุคลากรในโรงเรียน | (ประเมิน | ( แบบประเมิน |
| 9. มีการสรุปงาน/กิจกรรมของโครงการส่งเสริมและพัฒนาการทำวิจัยของครูผู้สอน และบุคลากรในโรงเรียน | (ประเมินโครงการ | ( แบบประเมินโครงการ แบบ CIPP |
| เชิงคุณภาพ |  |  |
| 1. ครู/บุคลากรในโรงเรียนเขียนโครงร่างวิจัย คิดเป็น ร้อยละ 80 ของจำนวนทั้งหมด | (ประเมิน | ( แบบประเมิน |
| 2. ครู/บุคลากรในโรงเรียนทำวิจัยอย่างเต็มรูปแบบ คิดเป็น ร้อยละ 60 ของจำนวนทั้งหมด | (ประเมิน | ( แบบประเมิน |
| 3. การสรุปงาน/กิจกรรมของโครงการส่งเสริมและพัฒนาการทำวิจัยของครูผู้สอนและบุคลากรในโรงเรียน มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป ( ตั้งแต่ ร้อยละ 80 ขึ้นไป) | (ประเมินโครงการ | (แบบประเมินโครงการ แบบ CIPP |

ลงชื่อ ............................................................................ผู้เสนอโครงการ
                       ( นางณอริญ  แหวนหล่อ )
หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา

ลงชื่อ ............................................................................แผนงานโรงเรียน
                 ( นางสาวมะลิสา  สุธารัตน์ )
                   หัวหน้าแผนงานโรงเรียน

ลงชื่อ ............................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
                    ( นายสรสิช  แขวงแข่งขัน )
             รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ลงชื่อ ............................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
                    ( นายเริงฤทธิ์  แก้วยศ )
             ผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
วันที่ ............. เดือน...................................... พ.ศ. .............

คณะกรรมการโครงการ

ส่งเสริมและพัฒนาการทำวิจัยของครูผู้สอนและบุคลากรในโรงเรียน

1. นางณอริญ  แหวนหล่อ				หัวหน้า

2. ..............................................			กรรมการ

3. ..............................................			กรรมการ

4. ..............................................			กรรมการ

5. ..............................................			กรรมการและเลขานุการ

# Text boxes

รหัสโครงการ  ............................... ……………………………..…………………………….